IT DIGITTAL

Informe de estado del proyecto por hitos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Implantación de soluciones de transformación digital del sector turístico de Níjar |
| Expediente | 18962/2025 |
| Marco | PRTR · NextGenerationEU · Componente 14 |
| De | IT DIGITTAL |
| Para | Ayuntamiento de Níjar |
| Fecha | 14/08/2026 |

# Introducción

El presente documento resume el estado actual de cada hito del contrato, con su porcentaje de avance real, lo que falta para completarlo y la colaboración necesaria por parte del Ayuntamiento. A fecha de hoy, los dos tótems interactivos ya están instalados y en funcionamiento, y la plataforma está integrada y operativa en producción, con sus conectores a las fuentes externas (redes sociales, analítica web y plataforma DTI) construidos y verificados. El Ayuntamiento ya ha facilitado el acceso a Facebook e Instagram, por lo que la activación con datos reales del Social Listening y de Google Analytics se encuentra en su fase final de configuración. Todas las piezas del proyecto (plataforma, chatbot, observatorio de datos, panel de control, tótems y herramientas de mantenimiento) están construidas, desplegadas en producción y operativas. Los puntos pendientes se concentran en la activación con datos reales de las fuentes externas y en los actos formales de validación (auditoría de seguridad, formación y prueba de aceptación) hasta la firma del acta de recepción.

# Resumen de avance

| Hito | Descripción | Avance | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Planificación y diseños | 100 % | Completado |
| H2 | Implementación intermedia | 100 % | Completado (tótems instalados y en marcha) |
| H3 | Integración y pruebas | 90 % | Integración finalizada; pendientes actos de validación |
| H4 | Puesta en producción y aceptación (SAT) | 85 % | En producción y operativo; pendiente la aceptación (SAT) |
| C.1 | Mantenimiento y hosting (48 meses) | Listo | Comienza tras la recepción |
|  | Avance global (actuaciones subvencionadas) | ≈ 93 % |  |

## H1 — Planificación y diseños · 100 %

Hecho: plan de proyecto, análisis y diagnóstico inicial, diseño de la arquitectura e integraciones, diseño visual de los tótems (aprobado) y entrega del Plan de Transformación Digital. Actas de arranque (kick-off) y de aprobación de diseños (Go/No-Go) formalizadas.

Falta para cerrarlo: nada. Hito completado.

## H2 — Implementación intermedia · 100 %

Hecho: desarrollo de la plataforma DTI y del panel de control, chatbot multilingüe (105 preguntas frecuentes en 4 idiomas) con demostración funcional, observatorio de Big Data y entrega del Plan de Transformación Digital definitivo. Los 2 tótems interactivos están físicamente instalados (obra civil, acometidas eléctricas y de datos y puesta en marcha completadas) y sincronizados con el CMS central.

Falta para cerrarlo: nada. Hito completado; pendiente únicamente su reflejo en el acta de recepción global (H4).

## H3 — Integración y pruebas · 90 %

Hecho: pruebas funcionales y de accesibilidad (WCAG 2.1 AA), ajuste de los modelos de datos y de los cuadros de mando de Big Data, e integración con los sistemas municipales y la plataforma DTI existente. Los conectores de Social Listening (Facebook, Instagram, X) y de Google Analytics 4 están construidos y verificados, con sus procedimientos de activación, verificación y renovación de credenciales ya preparados. El Ayuntamiento ha facilitado el acceso a Facebook e Instagram.

Falta para cerrarlo:

- Activación con datos reales de las fuentes externas: introducir las credenciales y ejecutar la verificación — redes sociales (acceso a Facebook/Instagram ya facilitado; pendiente el token de la app de Meta) y Google Analytics 4 (cuenta de servicio + Property ID del destino).

- Auditoría de seguridad (pentest): ejecución y entrega del informe.

- Formación al personal (≥ 10 h) y su acta.

- Simulacro de copia de seguridad y restauración (acta de resultado).

## H4 — Puesta en producción y aceptación (SAT) · 85 %

Hecho: plataforma desplegada, integrada y operativa en el entorno de producción (infraestructura cloud en la Unión Europea), tótems en servicio, telemetría en funcionamiento, guion de la prueba de aceptación y documentación técnica.

Falta para cerrarlo:

- Prueba de aceptación (SAT) presencial y firma del acta de recepción.

- Consolidación de la documentación final «as-built» e inicio formal del soporte.

## C.1 — Mantenimiento y hosting (48 meses) · Listo para iniciar

El hosting de producción ya está operativo (infraestructura cloud en la UE) y los tótems están conectados y monitorizados. Las herramientas de mantenimiento están disponibles y en uso: informe mensual de servicio, control de niveles de servicio (ANS), gestión de incidencias, copias de seguridad y monitorización. Este periodo comienza formalmente tras la recepción (H4).

# Qué necesitamos del Ayuntamiento para finalizar

Con los tótems instalados y las integraciones construidas, la colaboración pendiente se limita a activar las fuentes externas y a cerrar los actos formales de validación:

| # | Necesidad | Afecta a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Credenciales de las fuentes externas para la activación: token de la app de Meta (el acceso a Facebook/Instagram ya está facilitado) y cuenta de servicio + Property ID de Google Analytics 4 | H3 |
| 2 | Autorización y ventana para la auditoría de seguridad (pentest) sobre los servicios en producción | H3 |
| 3 | Designación de asistentes y fecha para la formación al personal (≥ 10 h) | H3 |
| 4 | Fecha para la prueba de aceptación (SAT) presencial y firma del acta de recepción | H4 |
| 5 | Confirmación de dominio(s) definitivo(s) del Ayuntamiento y, si procede, integración con el acceso interno municipal (SSO) | H4 |
| 6 | Contacto del Delegado de Protección de Datos y validación de los textos legales/privacidad publicados | H3–H4 |

Nota: el alojamiento, el despliegue en producción, la instalación de los tótems y los conectores de integración ya están resueltos por IT DIGITTAL; la activación de las fuentes externas es un último paso de configuración (introducir credenciales y verificar), con procedimientos y herramientas ya preparados por nuestra parte.

Por seguridad, cualquier credencial o token no debe enviarse por correo en texto plano; facilitamos un canal seguro.

# Próximos pasos propuestos

- Facilitar las credenciales de Meta (token) y de Google Analytics 4 (cuenta de servicio + Property ID) para activar los datos reales de redes sociales y analítica (cierre de la integración del H3).

- Acordar ventana para el pentest y ejecutar la auditoría (cierre técnico del H3).

- Fijar fecha de formación (≥ 10 h) y levantar su acta.

- Acordar fecha del SAT, realizar la prueba de aceptación y firmar el acta de recepción (cierre del H4).

- Confirmar el/los dominio(s) definitivos del Ayuntamiento para consolidar la publicación de los servicios.

Con la recepción firmada, arranca formalmente el periodo de mantenimiento y hosting (C.1, 48 meses), ya operativo en la práctica.

Quedamos a su disposición para una breve reunión de coordinación y agradecemos de antemano su colaboración.

IT DIGITTAL — Dirección de Proyecto

Exp. 18962/2025 · [nombre] · [email] · [teléfono]