## Dashboard
AUDITORÍA WCAG 2.1 AA — DASHBOARD
Plataforma DTI Níjar · Exp. 18962/2025 · Subtarea 5.8 del Plan Pre-SAT
Plantilla de seguimiento de hallazgos. Una fila por hallazgo detectado.
RESUMEN EJECUTIVO
Total hallazgos detectados | 1
Hallazgos críticos (critical) | 0
Hallazgos serios (serious) | 1
Hallazgos moderados (moderate) | 0
Hallazgos menores (minor) | 0
Total bloqueantes (critical+serious) | 1
Hallazgos cerrados (Cerrado) | 0
Hallazgos abiertos (no Cerrado) | 1
VEREDICTO
Hallazgos bloqueantes abiertos: | 1
Estado: | AUDITORÍA FALLIDA - 1 bloqueantes pendientes

## Hallazgos
REGISTRO DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD
Plataforma DTI Níjar · Exp. 18962/2025
Cada fila es un hallazgo. Las celdas de Severidad y Estado tienen lista desplegable. El Dashboard se actualiza automáticamente.
ID | Fecha | Página | URL | Severidad | Regla axe | WCAG ref. | Descripción | Selector | Fix propuesto | Responsable | Fecha fix | Fecha re-test | Estado
H-0001 | 2026-05-08 | totem-home | http://localhost:8000/totem | serious | color-contrast | wcag2aa, wcag143 | Insufficient color contrast: text has contrast 3.8 (minimum 4.5) | .totem-eyebrow | Reforzar opacidad del texto eyebrow en cabecera marino o usar var(--color-text-on-primary) | Frontend / UX |  |  | Detectado

## Reglas comunes
REGLAS axe-core MÁS FRECUENTES
Referencia rápida de las reglas que más suelen aparecer y su corrección típica
Regla axe | Severidad típica | Descripción | Cómo se suele corregir
color-contrast | serious | Contraste de texto < 4.5:1 (texto normal) o < 3:1 (texto grande/UI). | Ajustar el color del texto o el fondo en design-tokens.css. Validar con https://webaim.org/resources/contrastchecker/
button-name | critical | Botón sin texto accesible (sin texto visible y sin aria-label). | Añadir aria-label al botón o texto interno. Para botones con solo icono, usar aria-label='Cerrar' o similar.
image-alt | critical | Imagen <img> sin atributo alt. | Añadir alt='descripción' (decorativa: alt='', informativa: descripción real).
link-name | serious | Enlace sin texto accesible. | Asegurar que <a> contiene texto o aria-label descriptivo. Evitar 'click aquí'.
label | critical | Input de formulario sin <label> asociado. | Añadir <label for='id'> o aria-labelledby. Usar la clase .sr-only si el label debe ser invisible visualmente.
region | moderate | Contenido fuera de un landmark (<header>, <main>, <nav>, etc.). | Envolver el contenido en un landmark semántico apropiado.
heading-order | moderate | Headings desordenados (ej. h1 → h3 saltando h2). | Reordenar headings respetando la jerarquía. h1 una sola vez por página.
aria-required-attr | critical | Componente ARIA al que le falta un atributo requerido. | Consultar la especificación ARIA para el rol concreto (combobox, dialog, etc.).
html-has-lang | serious | El elemento <html> no tiene atributo lang. | Añadir lang='es' (o el idioma activo) al <html>. Ya está en nuestras plantillas.
landmark-one-main | moderate | Falta <main> o hay más de uno en la página. | Asegurar exactamente un <main> con role='main' por página.
focus-order-semantics | moderate | Orden de tabulación incoherente con el orden visual. | Reordenar el HTML o ajustar tabindex (preferir orden natural sin tabindex>0).
duplicate-id | minor | IDs duplicados en la misma página. | Renombrar IDs para que sean únicos. Especialmente importante en componentes reutilizados.